## Sheet1
Task | Start Date | Day To Complete | Height
Project | 2022-01-10 | 88 | 3
Getting Data | 2022-01-10 | 10 | 3
Change in DataSet | 2022-01-23 | 15 | 1
Power Bi Tutorials | 2022-02-10 | 21 | 2
Building Dashboards | 2022-03-04 | 11 | 3
Test 1 | 2022-03-12 | 1 | -2
Feedback 1 | 2022-03-13 | 1 | -1
Building Model 1 | 2022-03-14 | 9 | 3
Test 2 | 2022-03-23 | 1 | -2
Feedback 2 | 2022-03-24 | 1 | -1
Building Model 2 | 2022-03-25 | 11 | 3
Test 3 | 2022-04-06 | 1 | -2
Final Changes | 2022-04-07 | 1 | 4
Project Complete | 2022-04-08 | 1 | 3